## Arkusz1
Załącznik do uchwały nr XXXIV/215/2009Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2009r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jaktorów na lata 2009-2015
Lp. | Projekt | Wartość całkowita [PLN] Kwota inwestycji | Rok 2009 | Budżet 2009 | Dofinansowanie 2009 | Rok 2010 | Budżet 2010 | Dofinansowanie 2010 | Rok 2011 | Budżet 2011 | Dofinansowanie 2011 | Rok 2012 | Budżet 2012 | Dofinansowanie 2012 | Rok 2013 | Budżet 2013 | Dofinansowanie 2013 | Rok 2014 | Budżet 2014 | Dofinansowanie 2014 | Rok 2015 | Budżet 2015 | Dofinansowanie 2015 | Źródło dofinansowania
1 | Przebudowa układu komunikacyjnego w gminie Jaktorów dla zwiększenia dostępności terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne, edukacyjne i społeczne, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, etap I (Przebudowa drogi gminnej Międzyborów-Bieganów na długości 2,46 km) | 6000000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 3100000 | 190000 | 2910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPO
Dz. 600 Rozdz. 60016
§ 6058 § 6059
2 | Aktywizacja gospodarcza gminy Jaktorów poprzez przebudowę 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 2386000 | 1014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPO
Dz. 600 Rozdz. 60016
§ 6058 § 6059
3 | Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gminy (budowa SUW we wsi Grądy, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Grądy, Henryszew, Budy Zosine, Stare Budy) | 5350000 | 200000 | 200000 | 0 | 150.000 | 150000 | 0 | 1000000 | 150000 | 850000 | 2000000 | 300000 | 1700000 | 800000 | 120000 | 680000 | 1200000 | 180000 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | RPO
Dz. 010 Rozdz. 01010
§6058 §6059
4 | Poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez budowę przedszkola, organizację klas „0”, biblioteki, hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie | 15100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 3000000 | 3000000 | 9100000 | 2200000 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPO
Dz. 801 Rozdz. 80104
§6058 §6059
5 | Poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez budowę gimnazjum przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Publicznych w Jaktorowie | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 3000000 | 500000 | 2500000 | 8000000 | 500000 | 7500000 | 500000 | 500000 | 0 | RPO
Dz. 801 Rozdz. 80110
§6058 §6059
6 | Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru gminy Jaktorów poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego od drogi wojewódzkiej nr 719 przebiegającego drogą gminną we wsi Międzyborów (ul. Partyzantów, Wojska Polskiego, Jagiellońska, Armii Ludowej) i drogą we wsi Henryszew (ul. Jaworowa, ul. 3 Maja, ul. Stepowa) do drogi powiatowej nr 4701W (Henryszew ul. Topolowa) | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1600000 | 600000 | 1000000 | RPO
Dz. 600 Rozdz. 60016
§6058 § 6059
7 | Modernizacja układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych przebiegających we wsiach: Jaktorów-Kolonia, Budy Grzybek (ul. Potockiego i ul. Ks. Baranowskiego), Stare Budy, Budy Michałowskie do wiaduktu CMK w Bieganowie | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1600000 | 600000 | 1000000 | RPO
Dz. 600 Rozdz. 60016
§6058 § 6059
8 | Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w gminie Jaktorów | 420000 | 300000 | 300000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | budżet gminy
Dz. 754 Rozdz. 75495
§ 6050
9 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 25000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPO
Dz. 750 Rozdz. 75023
§ 6058 §6059
10 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 25000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPO
Dz. 750 Rozdz 75023
§6058 §6059
| Suma | 52320000 | 3400000 | 3400000 | 0 | 6540000 | 2766000 | 3924000 | 7250000 | 3400000 | 3850000 | 12220000 | 3620000 | 8600000 | 5820000 | 1640000 | 4180000 | 13220000 | 2700000 | 10520000 | 3720000 | 1720000 | 2000000
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Byczak