Zarządzenie Nr 28/2011

Wójta Gminy Jaktorów

Z dnia 6 czerwca 2011r.

Na podstawie § 1, § 2, uchwały Nr L IIII/318/2010 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 23 września 2010r w sprawie wdrożenia Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób, zarządzam:

§ 1

Zgodnie z pkt 9.2 i pkt 11.3, Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób, stanowiącego załącznik do uchwały Nr L IIII/318/2010 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 23 września 2010r wprowadzam:

- Harmonogram realizacji programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz innych osób na rok 2011, stanowiący integralną część Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz innych osób, w brzmieniu:

| Zadania | Działania | Podmiot odpowiedzialny | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| Działania legislacyjne. | Organizowanie przetargu na sporządzenie i dostarczenie posiłku do szkół. | Kierownik GOPS | grudzień 2010r |
| Zabezpieczenie środków finansowych. | Uwzględnienie środków na realizację w budżecie gminy. Zawarcie porozumienia w sprawie dotacji celowej. | Kierownik GOPS Skarbnik UG Wójt Gminy Skarbnik UG | grudzień 2010r. kwiecień 2011r. |
| Wdrożenie programu | Rozeznanie potrzeb w zakresie liczby dzieci i uczniów wymagających pomocy w formie posiłku. Rozeznanie potrzeb w zakresie osób wymagających pomocy w formie zasiłku celowego, w tym i celowego na zakup posiłku. Promocja projektu. | Zespól pracowników GOPS Zespól pracowników GOPS Zespól pracowników GOPS | od stycznia do grudnia 2011r od stycznia do grudnia 2011r od stycznia do grudnia 20101r |
| Realizacja programu | Świadczenie pomocy w zakresie bezpłatnego posiłku dla dzieci i uczniów w szkole, na podstawie decyzji oraz bez decyzji administracyjnych Świadczenie pomocy w formie rzeczowej w zakresie zakupu żywności lub w formie pieniężnej w zakresie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Współpraca z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami realizującymi program. | Zespól pracowników GOPS Zespól pracowników GOPS Zespól pracowników GOPS | od stycznia do grudnia 2011r od stycznia do grudnia 2011r od stycznia do grudnia 2011r |
| Monitoring | Zbieranie i analiza danych statystycznych ilościowych i jakościowych Przekazywanie sprawozdań do MUW | Zespól pracowników GOPS Zespól pracowników GOPS | od stycznia do grudnia 2011r I, II kwartał I, II półrocze |

- Budżet programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób na rok 2011 stanowiący integralną część Gminnego programu w zakresie dożywiania dzieci do 7 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz innych osób w brzmieniu:

- koszt programu na rok 2011 ogółem					157 500,00zł,

w tym:

●	środki własne 							63 000,00zł,

●	dotacja celowa							94 500,00zł,

- budżet szczegółowy programu na rok 2011.

| Zadania | Liczba korzystających | Liczba świadczeń | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpłatny posiłek dla dzieci i uczniów w szkole, świadczonych na podstawie decyzji administracyjnych. Bezpłatny posiłek dla dzieci i uczniów w szkole, świadczonych bez decyzji administracyjnych. Świadczenie pieniężne, w zakresie zakupu posiłku/żywności lub zasiłku celowego na zakup posiłku żywności. | 120 20 90 | 17200 2400 260 | 102 000,00 zł 1 700,00 zł 53 800,00 zł |

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.