UCHWAŁA Nr  LIV/410/2022

RADY GMINY JAKTORÓW

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030 
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Działając na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), Rada Gminy Jaktorów  uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030.

§ 2.

Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata
2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaktorów.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Mirosław Byczak

Załącznik nr 1 do  UCHWAŁY

NR LIV/410/2022

RADY GMINY JAKTORÓW

z dnia  26 maja 2022r.

Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6  grudnia 2006 r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

- Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), ustawę  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.).

- Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030 składają się w szczególności:

  - Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Jaktorów, przygotowanej na potrzeby strategii;

  - Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030

    - Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;

  - Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030

    - Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Jaktorów wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,

    - Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji Gminy Jaktorów, wraz z zakresem planowanych działań;

- Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030

  - Określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030,
w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;

  - Określenie ram finansowych i źródeł finansowania;

- Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030, zgodnego
z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

- Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030. Dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Jaktorów, a także
z właściwym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

  - Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej Gminy Jaktorów informacji
o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030. Informacja może zostać opublikowana również
w prasie o zasięgu lokalnym – ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt,

  - Przeprowadzenie konsultacji.

Konsultacje z mieszkańcami odbędą się zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jaktorów przy czym czas ich trwania nie może być krótszy niż 35 dni od dnia ogłoszenia konsultacji.

  - Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego
w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej Gminy Jaktorów;

- Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030. Przekazanie projektu strategii Zarządowi Województwa Mazowieckiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa mazowieckiego;

- Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030
po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa;

- Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030;

- Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji;

- Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030:

  - Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (a w przypadku obszarów morskich również do właściwego dyrektora urzędu morskiego) w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,

  - W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 11.1,

  - W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata2022-2030 odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 11.1. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko;

- Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030 przez Radę Gminy Jaktorów w drodze uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Mirosław Byczak

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY

Nr  LIV/410/2022

RADY GMINY JAKTORÓW

z dnia 26 maja 2022 roku.

| Termin* Wyszczególnienie |
| --- |
| Do 1 miesiąca od podjęcia uchwały. | Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Jaktorów, przygotowanej na potrzeby strategii. |
| Do 1 miesiąca od podjęcia uchwały. | Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 |
| Do 40 dni od podjęcia uchwały. | Wypracowanie założeń funkcjonalno- przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 |
| Do 40 dni od podjęcia uchwały. | Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030. |
| Do 45 dni od podjęcia uchwały. | Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. |
| Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 | Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030. |
| Termin nie krótszy niż 35 dni* od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach | Przeprowadzenie konsultacji. |
| W terminie do 14 dni* od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. |
| Do 2 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 | Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 do zarządu województwa w celu wydania opinii. |
| W terminie 30 dni* od dnia otrzymania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 | Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 przez zarząd województwa. |
| Do 3 tygodni od opublikowania sprawozdania z konsultacji i uzyskania opinii zarządu województwa (licząc od momentu zakończenia ostatniego z tych dwóch). | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. |

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów  na lata 2022-2030

| Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 po ewentualnych zmianach wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 |
| --- | --- |
| Do 1 miesiąca od zakończenia prac nad projektem Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 po ewentualnych zmianach wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 |
| Do 2 tygodni od zakończenia prac związanych z uprzednią ewaluacją. | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. |
| Do 3 tygodni od opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. | Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (a w przypadku obszarów morskich również do właściwego dyrektora urzędu morskiego) w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. |
| Decyzja w terminie 30 dni* od dnia otrzymania przez właściwe instytucje wniosku o uzgodnienie. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych wyjaśnień. | W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030, odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. |
| Do 1 miesiąca od otrzymania decyzji od właściwych instytucji. Ewentualnie dodatkowy czas wynikający z dodatkowych uzgodnień. | W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. |
| Do 13 miesięcy od momentu podjęcia uchwały. Termin nie uwzględnia przypadków przekroczenia terminów w ramach procedur niezależnych od Gminy Jaktorów. | Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Jaktorów na lata 2022-2030 przez Radę Gminy Jaktorów w drodze uchwały. |

* Terminy ustawowe

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Mirosław Byczak

UZASADNIENIE

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania  i  zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.

Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój Gminy Jaktorów stał się nieaktualny ze względu na wspomniane zmiany prawne, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną Gminy Jaktorów, jak i w jej otoczeniu. Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy Gminy Jaktorów. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań Gminy Jaktorów z wyznaczonymi priorytetami zawartymi
w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to min. w realizacji szansy, jaką dla Gminy Jaktorów jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2022-2030. W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe warunki rozwojowe
i opracowanie strategii rozwoju Gminy Jaktorów w oparciu o znowelizowane przepisy (dokument,
o którym mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz.5    5     9 z późn. zm.). Strategia, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój Gminy Jaktorów, będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój Gminy Jaktorów.

Dokument określi ramy finansowe dla jego realizacji oraz potencjalne źródła finansowania.

WÓJT GMINY JAKTORÓW

Maciej Śliwerski